## sheet1 -1
無料で簡単！必要なテンプレートが見つかる。テンプレートハブ
| 製造1課 | [5 empty] | 生産計画表 |  |  |  |  | 作成日：2025年1月5日
| 日付 |  |  | 製品コード | 製品名 |  | 生産数 |  | 開始時間 |  | 終了時間 | 行程 |  | 担当者 | 備考
| 2025-01-10 |  |  | ABC123 | 製品A |  | 1000 |  | 8:00 |  | 13:00 | 部品加工 |  | 山田 | 材料準備済
| 2025-01-10 |  |  | DEF456 | 製品B |  | 600 |  | 13:30 |  | 17:00 | 組立検査 |  | 鈴木 | 試作段階
| 2025-01-11 |  |  | GHI789 | 製品C |  | 360 |  | 11:00 |  | 16:00 | 出荷行程 |  | 佐藤
工程一覧
| 工程表 |  | 作業内容 |  |  |  | 所要時間 |  |  | 必要設備 |  |  | 注意点
| 部品加工 |  | 部品の切削と整形 |  |  |  | 5時間 |  |  | 加工機A |  |  | 精度を確認すること
| 組立検査 |  | 製品の組み立てと検査 |  |  |  | 3時間30分 |  |  | 組立機B |  |  | 組立後の検査必須
| 出荷行程 |  | 梱包と出荷準備 |  |  |  | 5時間 |  |  | 梱包機C |  |  | 出荷指示書を確認
材料リスト
| 材料コード |  |  | 材料名 | 単位 | 在庫状況 |  | 備考
| JK123 |  |  | 材料D | Kg | 有り |  | 材料検査済み
| KL456 |  |  | 材料E | ｍ | なし |  | 発注済み
| LM789 |  |  | 材料F | 個 | 有り |  | 次回発注必要
注意事項
・計画変更が発生した場合は、責任者に報告し、再調整を行ってください。
・材料不足が発覚した場合、即時発注を行い、遅延防止に努めてください。
・生産終了後は、品質検査を必ず実施してください。