**ボランティアグループ手作り品展示会 企画書**

**提出日： 令和　　年　　月　　日**

**提出者：部署／担当者**

1. **企画名  
   〇ボランティアグループ手作り作品展**
2. **開催目的**

* **地域住民や来場者に対して、ボランティア活動や手作り品の魅力を広く発信する。**
* **手作り品展示を通じて、地域交流と世代間のつながりを促進する。**
* **ボランティアメンバーの成果を発表する場を設け、活動意欲の向上につなげる。**
* **収益の一部を地域福祉や活動資金に還元し、持続可能な活動基盤をつくる。**

1. **開催概要**

* **開催日時：**
* **会場：地域センター・公民館・市民ホール 等**
* **主催：〇ボランティアグループ**
* **後援・協力：自治体／社会福祉協議会／地域団体**
* **入場料：無料**
* **対象：地域住民、一般来場者、子育て世代、高齢者など**

1. **展示会実施の目的**

* **編み物・刺繍・パッチワーク・ビーズアクセサリー**
* **陶芸・木工・押し花アート・絵手紙**
* **子ども向けワークショップ作品（例：紙細工、手作りおもちゃ）**
* **その他、会員が制作した創作作品**

1. **イベント企画（併設企画）**

* **手作り体験コーナー：来場者が簡単な作品づくりを体験**
* **チャリティ販売：売上の一部を地域福祉に寄付**
* **交流スペース：来場者と制作者が直接話せる「語らいの場」設置**
* **ステージ発表（任意）：合唱・朗読・演奏など地域団体と連携**

1. **実施体制**

* **実行委員会：代表／事務局／広報担当／会計／会場設営担当**
* **協力団体：自治会・PTA・高齢者クラブ・福祉施設など**
* **ボランティアスタッフ：受付／案内／会場整理／体験指導**

1. **広報計画**

* **ポスター・チラシ作成（公共施設・学校・商店街に掲示・配布）**
* **SNS・ホームページで告知（写真投稿・カウントダウン告知）**
* **地域新聞・FMラジオなどメディアへの情報提供**
* **学校や福祉施設への回覧・掲示依頼振り返り・発表・フィードバック・質疑応答**

1. **スケジュール**

|  |  |
| --- | --- |
| **時期** | **内容** |
| **3ヶ月前** | **会場予約、実行委員会設立** |
| **2ヶ月前** | **出展者募集、作品制作強化、広報開始** |
| **1ヶ月前** | **チラシ配布、SNS告知強化、作品リスト確定** |
| **1週間前** | **会場レイアウト最終確認、備品搬入準備** |
| **当日** | **設営→展示→開催→片付け** |
| **一週間後** | **報告会・アンケート集計・会計報告** |

1. **予算（概算）  
   支出**

* **会場使用料：**
* **備品・資材費（展示台・パネル・照明・ワークショップ材料）：**
* **印刷・広報費（ポスター・チラシ・SNS広告）：**
* **保険料（イベント保険）：**
* **雑費（飲料・文具・交通費 等）：**

**収入**

* **出展者参加費：**
* **チャリティ販売収益：**
* **協賛金・助成金：**

1. **期待される効果**

* **地域住民とボランティアグループの交流が活発化し、地域コミュニティの強化につながる**
* **メンバーのモチベーション向上と新規参加者の獲得**
* **手作り文化の継承・発信により、地域の魅力向上**
* **チャリティ収益による社会貢献の実現**

1. **まとめ**

**本展示会は、地域住民が気軽に集い、手作りの温かさを感じられるイベントです。**

**地域全体に喜ばれる活動として継続開催を目指しますので、ぜひご理解とご協力をお願い申し上げます。**

**以上**